《学海漫游：异世界的信科少女》

项目开发规划方案

Project Development Plan

开发周期：5月13日 — 6月1日（共20天）  |  团队规模：3人

核心目标 DDL：6月6日提交初版+录屏（路演筛选）

设计原则：三人任务高度解耦，最小化阻塞依赖

一. 项目关键时间节点

本规划严格对齐课程方提供的关键 DDL，将 20 天开发期定位于 5/13 — 6/1，为 6/6 路演筛选 DDL 预留 5 天 buffer 用于录屏制作、bug 修复与作业报告撰写。

| 日期 | 节点 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 5/04 ✓ | 功能设计文档 | 已完成提交 |
| 5/11 | 助教反馈 | 根据助教反馈调整方案，确认开发方向 |
| 5/13 → 6/01 | 核心开发期 | 本规划覆盖区间，20 天完成所有功能开发、内部测试、问题修复 |
| 6/02 → 6/05 | 缓冲与录屏 | 录制 4 分钟演示视频，撰写作业报告，最终联调 |
| 6/06 ⚑ | 初版提交 (硬DDL) | 23:59:59 前 发送录屏、报告、源代码链接至负责助教邮箱 |
| 6/10 或 6/12 | 课程路演 | 若入选则在课上路演，可获额外加分 |
| 6/26 | 期末机考 | 机考结束后进入项目润色冲刺期 |
| 7/06 ⚑ | 最终提交 | 提交 GitHub 链接 (含源代码 / 报告 / 演示视频) |

二. 工作分解结构（WBS）

项目按软件工程经典阶段分解为 6 个阶段，总工时约 240 人时（3 人 × 20 天 × 每天 4 小时）。其中编码阶段占比最大（约 60%），文档与答辩准备占比约 20%，其余分布于设计、测试与评审。每个任务标注预计工时（人时）。

◆ 阶段总览

| # | 阶段 | 起止日期 | 预计工时 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与详细设计 | 5/13 — 5/14（2天） | 约 24 人时 | 类图、接口定义、JSON 模板 |
| 2 | 框架搭建 | 5/15 — 5/17（3天） | 约 36 人时 | 基类、主窗口、信号槽通路 |
| 3 | 功能编码 | 5/18 — 5/27（10天） | 约 120 人时 | 剧情系统、6个小游戏、地图、UI |
| 4 | 集成与测试 | 5/28 — 5/30（3天） | 约 36 人时 | 打通流程、修复bug、压力测试 |
| 5 | 文档编写 | 5/31 — 6/01（2天） | 约 24 人时 | 作业报告（10页以内） |
| 6 | 录屏与路演 | 6/02 — 6/06（5天） | 约 24 人时（buffer期） | 4分钟演示视频、最终提交 |

◆ 阶段一：需求分析与详细设计（5/13—5/14，24 人时）

本阶段的核心是在写第一行代码之前把接口定死，这是三人解耦开发的前提。一旦基类接口、JSON 剧本格式、信号槽约定确定，后续三人完全可以并行开发，互不阻塞。

| 具体任务 | 负责 | 协作 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根据 5/11 助教反馈调整功能设计 | 全员 | — | 3 人时 |
| 定义 Subject / MiniGame 基类接口（虚函数签名、信号槽） | 全员 | — | 6 人时 |
| 设计 JSON 剧本格式（节点、选项、条件、数值变更） | A | B、C 评审 | 4 人时 |
| 设计 UI 布局草图（主菜单/地图/对话/小游戏切换） | B | A、C 评审 | 4 人时 |
| 设计数值系统规则表（好感/压力/黑化的变化逻辑） | C | A、B 评审 | 4 人时 |
| 绘制类图与模块依赖图，明确目录结构 | 全员 | — | 3 人时 |

◆ 阶段二：框架搭建（5/15—5/17，36 人时）

这是 唯一需要密切配合的阶段——基类必须先到位，否则后续无法并行。三天内完成所有基础设施，且要求 5/17 必须跑通一个最小可运行示例（主菜单 → 地图 → 进入一个空对话 → 启动一个空小游戏 → 返回主菜单）。

| 具体任务 | 负责 | 协作 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搭建 CMake 工程，初始化 GitHub 仓库与分支策略 | B | A、C | 3 人时 |
| 实现 MiniGame、Subject 基类（含纯虚函数与信号声明） ⭐ | C | A、B 评审 | 6 人时 |
| 实现 GameManager 单例，定义状态切换接口 | C | A | 4 人时 |
| Player、四个 Subject 派生类骨架（空实现） | C | — | 4 人时 |
| QMainWindow 主框架 + QStackedWidget 状态切换 | B | — | 6 人时 |
| StoryEngine 框架（JSON 解析 + 状态机骨架） | A | — | 6 人时 |
| DialogWindow 对话框组件（显示头像/文本/选项） | A | B 提供 UI 模板 | 4 人时 |
| ★ 联调跑通最小示例（5/17 晚截止） | 全员 | — | 3 人时 |

◆ 阶段三：功能编码（5/18—5/27，120 人时）

本阶段为开发主体，三人完全并行开发，互不阻塞。每人负责一个独立模块栈，通过基类接口和 JSON 文件交互——这是"任务互不干扰"原则的最大体现。

| 具体任务 | 负责 | 协作 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▣ 成员 A：剧情线（独立栈） |
| StoryEngine 完整实现（分支解析、条件判定、数值修改指令） | A | — | 12 人时 |
| 第一周线性剧情 JSON 剧本（认识4学科 + 初始世界观） | A | — | 8 人时 |
| 中期剧情：4 条学科好感分支剧情 + 信物剧情 | A | — | 10 人时 |
| 期末剧情 + 5 个结局判定与剧情（EndingJudge 实现） | A | — | 8 人时 |
| 出游剧情（双人/多人同游） + 哲学讨论对话池 | A | — | 4 人时 |
| ▣ 成员 B：界面与资源（独立栈） |
| MapScene 实现（QGraphicsScene 派生、热区点击、时段制） | B | — | 10 人时 |
| 4 个地图场景（教学楼/图书馆/未名湖/宿舍）的绘制与交互 | B | — | 8 人时 |
| UI 美化：状态栏（好感/压力/黑化进度条）、立绘、字体 | B | — | 8 人时 |
| 立绘 / 背景 / 音效素材整合（Qt 资源系统 .qrc） | B | — | 8 人时 |
| 主菜单 + 存档槽 UI + 结局展示界面 | B | — | 6 人时 |
| ▣ 成员 C：玩法与数值（独立栈） |
| 扫雷小游戏（含递归展开、首次保护、3 难度） | C | — | 6 人时 |
| 21点小游戏（Card/Deck 类 + 庄家 AI） | C | — | 6 人时 |
| 井字棋小游戏（Minimax + α-β 剪枝） | C | — | 5 人时 |
| 矩阵运算小游戏（Matrix 类、运算符重载、出题器） | C | — | 8 人时 |
| AI 迷宫逃生（递归回溯生成 + BFS 路径提示） | C | — | 7 人时 |
| 高数答题（JSON 题库 + Quiz 框架 + 连击系统） | C | — | 6 人时 |
| Player 数值系统完整实现 + SaveManager JSON 存档 | C | — | 8 人时 |

◆ 阶段四：集成与测试（5/28—5/30，36 人时）

| 具体任务 | 负责 | 协作 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剧情 → 地图 → 小游戏的全流程联调 | 全员 | — | 12 人时 |
| 交叉测试：每人测试他人模块的边界 case | 全员 | — | 9 人时 |
| 验证 5 个结局均可触发，数值平衡调优 | A + C | B | 6 人时 |
| UI 一致性检查、内存泄漏排查（Valgrind / Qt Leak Detector） | B + C | A | 6 人时 |
| 跨平台测试（至少 Windows 和 macOS 之一） | B | — | 3 人时 |

◆ 阶段五：文档编写（5/31—6/01，24 人时）

| 具体任务 | 负责 | 协作 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业报告 1-3 章：功能介绍 + 剧情系统设计 | A | — | 8 人时 |
| 作业报告 4-5 章：类设计、模块结构、UI 截图 | B | — | 8 人时 |
| 作业报告 6-7 章：算法实现细节、分工、总结反思 | C | — | 6 人时 |
| 报告统稿、排版校对、生成 PDF | 队长 | 全员 | 2 人时 |

◆ 阶段六：录屏与路演准备（6/02—6/06，24 人时）

| 具体任务 | 负责 | 协作 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 录屏脚本编写（4 分钟，覆盖所有核心功能） | A | 全员评审 | 4 人时 |
| 准备演示存档（提前调好数值，方便快速展示多结局） | C | — | 3 人时 |
| 屏幕录制 + 语音解说（OBS 或类似工具） | B | A 解说 | 6 人时 |
| 视频剪辑、添加字幕与音乐（剪映或同等工具） | B | — | 5 人时 |
| 整理 GitHub 仓库（README、LICENSE、目录结构） | C | — | 3 人时 |
| ★ 最终检查与发送提交邮件 (6/06 23:59 前) | 队长 | 全员 | 3 人时 |

三. 三人分工原则与模块边界

本项目的核心分工设计思想是 "垂直切片 + 接口约定"：将系统按业务功能纵向划分为三个相对独立的子系统，每人负责一个子系统从底到顶的全部实现，通过事先约定好的基类接口和 JSON 文件格式进行交互。这样三人在阶段三可以做到 10 天内零阻塞并行开发。

| 维度 | 成员 A · 剧情核心 | 成员 B · 界面核心 | 成员 C · 玩法核心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要负责类 | StoryEngine、DialogWindow、EndingJudge | QMainWindow、MapScene、状态栏组件 | MiniGame及 6 个派生类、Player、SaveManager、GameManager |
| 文件归属 | src/story/、assets/scripts/ | src/ui/、src/map/、assets/images/ | src/games/、src/core/、assets/data/ |
| 输入依赖 | Player 提供数值读取接口、MiniGame 提供启动接口 | StoryEngine 提供当前剧情节点信息、GameManager 提供状态 | 基类接口（来自共同设计，5/14 前定死） |
| 输出产品 | 剧情节点切换信号、数值变更指令 | UI 交互事件信号 | 游戏结果信号、数值修改服务、存档接口 |
| 代码量预估 | 约 600 行 C++ + 800 行 JSON | 约 700 行 C++ + 资源整理 | 约 1000 行 C++（6 个游戏分担） |
| 解耦机制 | 通过 QJsonObject 传递剧情数据，不直接调用 UI 类 | 通过 Qt 信号槽 响应业务事件，UI 不持有业务对象 | 通过 MiniGame 基类指针 回传结果，主程序无须知道具体游戏 |

关键约定（必须遵守）：

- 1. 谁定义的类，谁拥有它——其他人只能通过 public 接口使用，不能修改实现细节。

- 2. 跨模块通信只走信号槽和 JSON——避免 #include 别人的内部头文件，避免编译期耦合。

- 3. 各人的 src/ 子目录互不写入——只读他人模块的公开头文件，不修改任何源文件，违反则触发代码冲突。

- 4. 公共头文件（基类、enum、常量）放在 src/common/——修改需在群里同步，并立刻 push 上 develop 分支。

四. 时间表（甘特图）

横轴为日期（5/13—6/06，共 25 天），纵轴为成员。每个色块表示该成员在该日的主要工作，★ 表示交付节点，■ 表示开发任务，▲ 表示评审会议。

| 日期 | 成员 A · 剧情 | 成员 B · 界面 | 成员 C · 玩法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：需求分析与设计 |
| 5/13 (二) | ▲ 三人会议：审阅 5/11 助教反馈 | ▲ 三人会议 | ▲ 三人会议 |
| 5/14 (三) | ■ JSON 剧本格式设计 | ■ UI 布局草图 | ■ 数值规则、基类草案 |
| 阶段二：框架搭建 |
| 5/15 (四) | ■ StoryEngine 骨架 | ■ CMake + GitHub 仓库 | ■ MiniGame/Subject 基类 |
| 5/16 (五) | ■ DialogWindow 组件 | ■ QMainWindow 主框架 | ■ GameManager 单例 |
| 5/17 (六) | ▲ 最小示例联调 ★ | ▲ 最小示例联调 ★ | ▲ 最小示例联调 ★ |
| 阶段三：功能编码（并行开发期） |
| 5/18 (日) | ■ StoryEngine 实现 | ■ MapScene 实现 | ■ 扫雷小游戏 |
| 5/19 (一) | ■ StoryEngine 完成 | ■ 教学楼场景 | ■ 扫雷完成 + 21点 |
| 5/20 (二) | ■ 第一周剧本 | ■ 图书馆场景 | ■ 21点完成 |
| 5/21 (三) ▲ | ▲ 周中同步会 + 写剧本 | ▲ 周中同步会 + 未名湖场景 | ▲ 周中同步会 + 井字棋 |
| 5/22 (四) | ■ 学科分支剧情 A | ■ 宿舍场景 + 状态栏 | ■ 井字棋完成 + 矩阵运算 |
| 5/23 (五) | ■ 学科分支剧情 B | ■ 立绘 + 字体整合 | ■ 矩阵运算完成 |
| 5/24 (六) | ■ 信物剧情 + 出游剧情 | ■ 主菜单 + 存档槽 UI | ■ AI 迷宫 |
| 5/25 (日) | ■ 期末剧情 + EndingJudge | ■ 音效 + 美化 | ■ AI 迷宫完成 |
| 5/26 (一) | ■ 5个结局剧情 | ■ 结局展示界面 | ■ 高数答题 |
| 5/27 (二) | ■ 剧本润色 + 测试 | ■ UI 微调 + 自测 | ■ 高数答题 + SaveManager |
| 阶段四：集成与测试 ★ 功能冻结 |
| 5/28 (三) ▲ | ▲ 全员联调日（剧情+地图+游戏全流程） |
| 5/29 (四) | ■ 剧情/结局测试 | ■ UI 一致性 + 跨平台 | ■ 数值平衡 + 内存检查 |
| 5/30 (五) | ■ 修复剧情 bug | ■ 修复 UI bug | ■ 修复游戏 bug |
| 阶段五：文档编写 |
| 5/31 (六) | ■ 报告 1-3 章 | ■ 报告 4-5 章 | ■ 报告 6-7 章 |
| 6/01 (日) | ▲ 报告统稿、校对、生成 PDF |
| 阶段六：录屏与最终交付 |
| 6/02 (一) | ■ 录屏脚本撰写 | ■ 准备录屏环境 | ■ 准备演示存档 |
| 6/03 (二) | ■ 解说录音 | ■ 屏幕录制 | ■ Bug 修复（最后机会） |
| 6/04 (三) | ■ 视频剪辑配字幕 |
| 6/05 (四) | ▲ 全员审片 + 整理 GitHub + README |
| 6/06 (五) ★ | ★ 初版提交（23:59 DDL）发送邮件至助教 |

五. 协作机制

▍ 5.1  Git 分支策略

采用简化版的 GitFlow，针对 3 人 20 天小项目优化，避免过度复杂：

| 分支 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| main | 稳定版本 | 仅在阶段性里程碑合入（5/17 框架完成、5/27 编码完成、5/30 测试完成、6/06 最终版本）。其余时间禁止直接推送，必须通过 Pull Request 合并。 |
| develop | 集成分支 | 默认开发分支，所有 feature 完成后合入此分支。每日至少同步一次个人 feature 到 develop。每周三、周六晚由队长触发集成测试。 |
| feature/story-* | A 的分支 | 成员 A 的所有功能分支前缀。如 feature/story-engine、feature/story-week1。一个 feature 完成且自测通过后合入 develop。 |
| feature/ui-* | B 的分支 | 如 feature/ui-map、feature/ui-mainwindow。 |
| feature/game-* | C 的分支 | 如 feature/game-minesweeper、feature/game-tictactoe。 |
| hotfix/* | 紧急修复 | 仅在集成测试期间使用。修复后直接合入 develop 与 main。 |

◆ Git 操作规范

- Commit 信息：使用 [模块] 动作简述 格式。例如 [story] 实现分支跳转逻辑、[ui] 修复地图点击响应bug。

- Pull Request：向 develop 合入时，必须 @ 另一位成员 review，至少 1 个 approval 才能合入。

- 拉取频率：每天开工前执行 git pull origin develop，避免落后太多导致 merge 灾难。

- 禁止：直接推到 main、强制推送（force push）、推送大型二进制文件（用 Git LFS 或链接）。

▍ 5.2  会议节奏

| 会议类型 | 频率 | 时长 | 议程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日同步 | 每天晚上 22:00 | 15 分钟 | 微信群文字同步：今日完成了什么 / 明日计划 / 遇到的阻塞。不需要语音。 |
| 周中同步会 | 每周三晚 21:00 | 45 分钟 | 腾讯会议：展示本周进度、同步接口变更、调整下半周任务。必到。 |
| 周六评审会 | 每周六晚 21:00 | 60 分钟 | 线下或腾讯会议：演示本周完成的功能、互相 review 代码、规划下周任务。 |
| 里程碑评审 | 5/17、5/27、5/30、6/05 晚上 | 90 分钟 | 线下：演示阶段性成果，进行集成测试，决定是否进入下一阶段。 |

▍ 5.3  文档同步机制

- 代码注释：所有 public 接口必须有 Doxygen 风格注释；JSON 剧本格式在 docs/script_format.md 中维护。

- 共享白板：使用 腾讯文档/飞书文档 维护一份实时更新的 "接口约定表"，列出所有跨模块接口的签名、参数含义。任何接口变更必须先改文档后改代码。

- GitHub Issues：用 Issue 跟踪所有 bug 和待办；用 Label 区分 [story] [ui] [game] [bug] [enhancement]；分配 Assignee 明确负责人。

- 作业报告：在腾讯文档协作编写，最后用 LaTeX 或 Word 排版为 PDF。

六. 风险点与应对

20 天的紧凑排期下，任何一个关键节点延误都可能传导到最终交付。下表按 影响程度（高/中/低） 列出已识别的风险，并给出应对方案。

| 等级 | 风险描述 | 可能影响 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 基类接口设计不充分，导致 5/17 后频繁返工 | 阻塞所有模块开发 | 5/14 设计日 三人同坐一桌定接口，模拟 3 个调用场景验证；接口写入文档版本控制，任何变更需三方同意。 |
| 高 | Qt 不熟悉导致初期学习曲线陡峭 | 框架阶段拖延 | 提前 5/13 之前每人花 4 小时跟 Qt 官方 Tutorial；准备 Qt 学习速查表；遇到不会的现场用 ChatGPT/Stack Overflow，不死磕。 |
| 高 | 成员 C 任务最重（6 个小游戏 + 数值系统） | 拖累整体进度 | 小游戏内部按难度排序：先做容易的（扫雷、井字棋）确保有产出；矩阵运算、AI 迷宫若紧张可缩减难度档位；A、B 完成各自任务后跨界协助。 |
| 中 | 剧情文本工作量被低估，剧本写不完 | 内容空泛 | 采用模板化剧情结构（每个学科 8-12 个对话节点为最小目标）；B、C 协助补充对话；可降低分支复杂度，保证 5 个结局均能触发即可。 |
| 中 | 立绘 / 美术资源找不到合适素材 | UI 不美观 | 使用免费素材网站（Pixabay/Unsplash/爱给网）；用 AI 生成图工具（如有）；最坏情况用简笔画风格 + 文字 placeholder，先保证功能完整。 |
| 中 | 成员病假 / 考试冲突 | 某条线掉队 | 每个模块均有 备份责任人（B 备份 A 的对话框、C 备份基类、A 备份 JSON 数据）；关键代码尽早 push develop，避免本地丢失。 |
| 中 | 集成阶段发现严重数值平衡问题 | 结局触发失败 | 5/28 联调日重点测每个结局路径；调参数据集中在 config.json 中，不写死在代码里；准备一个 "调试菜单" 直接设置好感/压力值快速触发结局测试。 |
| 低 | 跨平台编译问题 | 助教无法运行 | 项目使用 CMake + Qt 标准跨平台特性；提供详细的 README 编译说明；提交时附带预编译可执行文件 + 录屏，确保助教不需要编译也能验证。 |
| 低 | Git 冲突过多 | 代码丢失风险 | 通过 "垂直切片" 分工，三人编辑文件几乎不重叠；公共头文件变更必须群里通告；每日 pull 同步避免堆积冲突。 |

▍ 关键依赖关系

以下任务存在严格的前置依赖，必须按顺序完成，否则后续工作无法启动：

- MiniGame / Subject 基类（5/15）→ 任何小游戏开发、任何对学科派生类的操作。

- JSON 剧本格式定稿（5/14）→ StoryEngine 实现、剧本编写、对话框测试。

- QStackedWidget 状态切换（5/16）→ 所有 UI 组件的接入测试。

- Player 数值系统（5/19 前）→ 状态栏 UI 显示、结局判定逻辑。

- 全部小游戏完成（5/27）→ 集成测试、录屏。

防卡顿原则：前置任务出现风险时，下游开发者使用 Mock 实现 继续推进——例如 A 在等待基类时，可以先用空类模拟接口写剧本逻辑；C 在等待 UI 框架时，可以独立写小游戏窗口然后单独测试。任何人都不应被另一人卡死超过半天。

—— 项目开发规划方案 ——

祝项目顺利完成！